## Preparation
Categorie | Taches | Types | Role | Estimation | Temps reel | Avancement | Etat
Conception base | Base de donnees | Conception | Tsito | 20 | 30 | 100 | Fait
Conception front | Maquettage | Conception | Fy | 20 | 30 | 100 | Fait
Environement de Travail | Creation d'un Repository Git | Conception | Fy | 10 | 10 | 100 | Fait

## Front-Office
Taches | Types | Role | Estimation | Temps reel | Avancement | Etat
Page Login | Affichage | Miandry | 15 | 30 | 100 | Fait
Traitement Login | Integration | Fy | 10 | 20 | 100 | Fait
Page Body | Affichage | Miandry | 10 | 15 | 100 | Fait
Prise de Rendez-vous | Affichage | Miandry | 5 | 5 | 100 | Fait
Confirmation | Affichage | Miandry | 5 | 5 | 100 | Fait
Detail rendez-vous | Affichage | Miandry | 10 | 10 | 100 | Fait
Rendu en format PDF | Affichage | Miandry | 10 | 30 | 100 | Fait
Liste des rendez-vous | Affichage | Miandry | 10 | 5 | 100 | Fait

## Back-Office
Taches | Types | Role | Estimation | Temps reel | Avancement | Etat
Page Login Employe | Affichage | Miandry | 15 | 15 | 100 | Fait
Traitement Login | Integration | Fy | 10 | 10 | 100 | Fait
Page Body Back-Office | Affichage | Miandry | 10 | 5 | 100 | Fait
CUD Rendez-Vous | Affichage | Miandry | 10 | 15 | 100 | Fait
Confirmation | Affichage | Miandry | 5 | 5 | 100 | Fait
Detail rendez-vous | Affichage | Miandry | 10 | 10 | 100 | Fait
Rendu en format PDF | Affichage | Miandry | 10 | 30 | 100 | Fait
Liste des rendez-vous | Affichage | Miandry | 10 | 5 | 100 | Fait